Warszawa, dnia 2.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33/2021

na usługę

opracowania i przeprowadzenia kursu nauki gry na instrumencie klawiszowym

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Alicja Olszewska

e-mail: a.olszewska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 23.04.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie kursu gry na instrumencie klawiszowym na potrzeby grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2018/30/E/HS6/00206 “Dynamika plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się - badania podłużne z użyciem technik neuroobrazowania”.

Projekt opiera się na prześledzeniu zmian w funkcjonowaniu mózgu w czasie nauki gry na instrumencie klawiszowym. W tym celu 24 uczestniczki badania będą uczyły się gry na instrumencie klawiszowym, a funkcjonowanie ich mózgów będzie obrazowane za pomocą skanera rezonansu magnetycznego (MRI). Badania będą prowadzone w ustalonych odstępach czasowych:

- przed rozpoczęciem nauki

- po tygodniu nauki

- po 6 tygodniach

- po 3 miesiącach

- po 6 miesiącach

- 6 miesięcy po zakończeniu nauki

- W kursie wezmą udział 24 uczestniczki, które będą połączone w pary (po 2 os/lekcję z nauczycielem). Uczestniczkami będą studentki w wieku 19-25 lat, które nie będą miały wykształcenia muzycznego poza obowiązkowymi zajęciami w szkole i nie będą miały doświadczenia gry na żadnym instrumencie. Rekrutacja osób do kursu i badania leży po stronie Zamawiającego. Dodatkowo, Zamawiający podpisuje z uczestniczkami kursu umowę regulującą wynagrodzenie oraz uczestnictwo w kursie. W przypadku opuszczania zajęć przez uczestniczkę Zamawiający ma możliwość rozwiązania umowy z uczestniczką kursu.

- Czas trwania kursu wynosi 7 miesięcy (29 tygodni) i będzie realizowany od października 2021 do kwietnia/maja 2022 w dwóch turach:

- tura pierwsza, planowane rozpoczęcie kursu:

  - grupa Ia 06.10.2021 (4 osoby)

  - grupa IIa 08.10.2021 (4 osoby)

  - grupa IIIa 09.10.2021 (4 osoby)

- tura druga, planowane rozpoczęcie kursu:

  - grupa Ib 27.10. 2021 (4 osoby)

  - grupa IIb 29.10.2021 (4 osoby)

  - grupa IIIb 30.10.2021 (4 osoby)

- Kurs ma składać się z trzech elementów (całkowite obciążenie godzinowe uczestników kursu 4h/tydzień na uczestnika, w tym):

  - 14 spotkań z nauczycielem (45 min raz na 2 tygodnie). Spotkania z nauczycielem powinny odbywać się w środy, piątki i soboty. Jeśli z przyczyn epidemiologicznych lub innych niezależnych nie będzie to możliwe, w całości online na platformie Google Meets lub Zoom. 
Przez pierwszy miesiąc spotkania muszą odbyć się w terminach zgodnych z harmonogramem przedstawionym poniżej, a następnie powinny odbywać się regularnie co dwa tygodnie, w terminach dogodnych dla nauczyciela i uczestniczek.

  - samodzielnej nauki uczniów (w wymiarze ok. 4 godzin tygodniowo)

  - okresowej oceny osiągniętych umiejętności w ramach spotkań z nauczycielem, zgodnie z harmonogramu kursu.

Łączny czas lekcji: średnio 21 godzin miesięcznie (28 spotkań x 45min), łączny czas wszystkich lekcji wynosi 126 godzin (168 spotkań x45 min).

Harmonogram kursu:

| Tydzień |  | Tura I |  | Tura II |  | Liczba godzin zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POCZĄTEK KURSU TURA I | LEKCJA 6x 06.10.2021 (2 lekcje) 08.10.2021 (2 lekcje) 0910.2021 (2 lekcje) | SKAN MRI | -bez kursu- |  | 6x45min = 4h30min |
| 2 |  | LEKCJA 6x 13.10.2021 (2 lekcje) 15.10.2021 (2 lekcje) 16.10.2021 (2 lekcje) | SKAN MRI | -bez kursu- |  | 6x45min = 4h30min |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | POCZĄTEK KURSU TURA II | LEKCJA 6x |  | LEKCJA 6x 27.10.2021 (2 lekcje) 29.10.2021 (2 lekcje) 30.10.2021 (2 lekcje) | SKAN MRI | 12x45min = 9h |
| 5 |  |  |  | LEKCJA 6x 03.11.2021 (2 lekcje) 05.11.2021 (2 lekcje) 06.11.2021 (2 lekcje) | SKAN MRI | 6x45min = 4h30min |
| 6 | Święto Niepodległości |  |  |  |  |  |
| 7 |  | LEKCJA 6x | SKAN MRI | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | LEKCJA 6x |  | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 10 |  |  |  |  | SKAN MRI |  |
| 11 |  | LEKCJA 6x |  | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 12 | Przerwa świąteczna |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | LEKCJA 6x | SKAN MRI | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | LEKCJA 6x |  | LEKCJA 6x | SKAN MRI | 12x45min = 9h |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | LEKCJA 6x |  | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | LEKCJA 6x |  | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | LEKCJA 6x |  | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | LEKCJA x6 |  | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | LEKCJA 6x |  | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 28 | Wielkanoc |  |  |  |  |  |
| 29 | ZAKOŃCZENIE KURSU TURA I | LEKCJA 6x | SKAN MRI | LEKCJA 6x |  | 12x45min = 9h |
| 30 |  | -bez kursu- |  |  |  |  |
| 31 | ZAKOŃCZENIE KURSU TURA II | -bez kursu- |  | LEKCJA 6x | SKAN MRI | 6x45min = 4h30min |
| Sum. | Lekcji | 168 |  |  | godzin | 168x45min = 128h |

- Kurs będzie prowadzony na instrumentach typu CASIO CT-S300/Yamaha PSR E 360 lub kompatybilnych, o następujących parametrach:

- 61 klawiszy (5 oktaw)

- pełnowymiarowe klawisze

- dynamiczna klawiatura

- głośniki

- port USB

- brzmienie “grand piano”

- wyjście słuchawkowe

- metronom

- wymagana jest polska dystrybucja instrumentu

- możliwość zamontowania na statywie

Instrumenty wraz ze statywami dostarcza uczestniczkom wykonawca, a następnie przekazuje na własność uczestniczkom 6 miesięcy po zakończeniu kursu.

Koszt instrumentów ponosi Zamawiający i powinien być wliczony w ofertę.

Wypłata pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po zaakceptowaniu oferty (przed zakupem instrumentów).

- Uczestniczki kursu będą uczyć się poprawnej techniki grania (postawa ciała, ułożenie dłoni) oraz grania utworów muzycznych metodą beznutową. Uczestniczki nie będą uczyć się używania pedałów.

- Program kursu pozwoli uczestniczkom na przyswojenie następujących umiejętności:

- po tygodniu uczenia się - 2 proste krótkie (ok 5s) melodie

- po 6 tygodniach - m.in. akordy C, E, Am, G, F

- po 3 miesiącach i 6 miesiącach - umiejętności adekwatne dla danego czasu trwania nauki

Jako że uczestnicy nie będą widzieć swoich rąk podczas grania w skanerze Rezonansu Magnetycznego, wymagane jest trenowanie grania części melodii z zasłoniętymi lub zamkniętymi oczami.

Wymagane melodie, dostosowane do zadań w rezonansie magnetycznym, będą przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po zaakceptowaniu oferty. Możliwe jest także zaproponowanie dodatkowych melodii przez Wykonawcę.

- W przypadku zdarzeń losowych, jak np. choroba uczestniczki, możliwość przeprowadzenia dodatkowych zajęć uzupełniających płatnych dodatkowo wedle zadeklarowanej stawki godzinowej w wymiarze 1 godzina tygodniowo.

- W maju 2021 przeprowadzony zostanie kurs pilotażowy dla dwóch osób (3 spotkania / 2 godz. 15 min)).

- Informacje o wykonawcy zostaną umieszczone w publikacjach wyników badań projektu: “Dynamika plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się - badania podłużne z użyciem technik neuroobrazowania”

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają postawione warunki dotyczące:

- Minimum 3 lata udokumentowanej działalności dydaktycznej w zakresie nauczania na instrumentach klawiszowych.

- Ukończenie szkoły muzycznej co najmniej II stopnia (sekcja fortepian/organy/rytmika) lub studiów wyższych na kierunku fortepian, organy, rytmika, edukacja muzyczna lub pokrewnym

- Możliwość przeprowadzenia kursu zgodnie z harmonogramem (pkt 4.)

- Plan kursu zgodny z pkt. 6 i 7.

- Możliwość przeprowadzenia zajęć uzupełniających zgodnie z pkt. 8.

- Nie jest konieczne prowadzenie działalności gospodarczej, wtedy oferta powinna zawierać koszty Zamawiającego, tj. koszt ubezpieczeń społecznych/chorobowych i zaliczkę na podatek dochodowy

Termin realizacji zamówienia: od 10.05.2021 r. do 30.09.2022 r.

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował wg poniższego kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Cena z przygotowania kursu:

- Cena za lekcję (45 min, 2 uczestników) x 168:

- Cena za instrument i statyw x 24:

- Doświadczenie Wykonawcy:

- Wykształcenie osób prowadzących kurs

- Rozmowa weryfikacyjna

Kryterium Cena (50%) – dot. lit. a, b, c – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny w ofercie. Ocena następować będzie w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny, spośród oferowanych przez Wykonawców, będącej sumą ceny za przygotowanie kursu (wliczając miesięczny kurs pilotażowy zgodnie z pkt. 9), ceny za przeprowadzenie 168 lekcji dla uczestników kursu oraz ceny zakupu 24 instrumentów wraz ze statywami, zgodnie ze wzorem oferty cenowej w załączniku 1. Kryterium, liczone wg wzoru:

Ocena oferty rozpatrywanej = (cena najniższa : cena rozpatrywana) x 50

Kryterium doświadczenie (15%) - w zakresie tego kryterium oceniane będzie udokumentowane doświadczenie osób prowadzących spotkania z uczestniczkami kursu wedle wzoru w załączniku nr 1a. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę więcej niż jednej osoby do prowadzenia kursu oceniane będzie najniższe doświadczenie spośród zgłoszonych osób. Punktowanie nastąpi wg. zasad:

Więcej niż 5 lat nauczania gry na instrumencie klawiszowym - 5 pkt.

mniej niż 5, ale więcej niż 3 lata nauczania gry na instrumencie klawiszowym - 0 pkt.

Udokumentowane doświadczenie w nauczaniu metodą beznutową co najmiej 3 lata – 10pkt

Mniej niż 3, lub brak doświadczenia w nauczaniu metodą beznutnową – 0 pkt

Kryterium wykształcenie (5%) - w zakresie tego kryterium oceniane będzie wykształcenie osób prowadzących spotkania z uczestniczkami kursu wedle wzoru w załączniku 1a. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę więcej niż jednej osoby do prowadzenia kursu oceniany będzie najniższy poziom wykształcenia spośród zgłoszonych osób. Punktowanie nastąpi wg. zasad:

tytuł magistra sztuki - 5 pkt.

ukończona szkoła muzyczna II stopnia - 0 pkt.

Rozmowa weryfikacyjna (30%) - w zakresie tego kryterium oceniane będzie program kursu oraz praktyczne umiejętności dydaktyczne (Czas trwania rozmowy - 1 godzina)

Każdy z wykonawców omówi na rozmowie przygotowany program kursu uwzględniający wymagania pkt. 6. 
i 7., oczekiwane efekty kształcenia, proponuje też rozwiązania mające utrzymać motywację do nauki uczestniczek i ewentualne postępowanie w przypadku spadku motywacji (20 min).

Praktyczne umiejętności będą ocenione na podstawie 40 min. lekcji pokazowej podzielonej na 2 części: odpowiadające pierwszemu spotkaniu z uczestniczką oraz spotkaniu po 2 miesiącach nauki.

Punktowanie nastąpi wg zasad:

Programu kursu: 0-10 pkt.

Sposoby motywacji uczestniczek: 0-5 pkt.

Lekcja pokazowa odpowiadającą pierwszemu spotkaniu: 0-5 pkt.

Lekcja pokazowa odpowiadającą spotkaniu po 2 mc. nauki: 0-10 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu 
w poszczególnych kryteriach (Cena + Doświadczenie + Wykształcenie + Rozmowa weryfikacyjna), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania ofertowego dostarczyć dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie 
w zakresie nauki gry na instrumencie klawiszowym oraz uzyskane wykształcenie.

III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania dołączając uzupełniony załącznik nr 1a.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma obejmować WSZYSTKIE ELEMENTY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP (jeśli dotyczy).

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.olszewska@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: kurs nauki gry na instrumencie klawiszowym.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Termin realizacji zamówienia w ramach umowy: od 10.05.2021 r. do 30.09.2022 r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa,; http://www.nencki.edu.pl